## Planificateur de projet
GANTT du projet Communication Série
Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite. Une légende décrivant le graphique suit. |  |  |  |  | Période à mettre en évidence : | 1 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | Tom (DEV) |  |  | Junior (DEV) | Alexandre (RT) | Éloïse (CP) | Équipe
ACTIVITÉ | DÉBUT PRÉVISIONNELLE | DURÉE PRÉVISIONNELLE | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18
Étude communication série | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Use Case | 3 | 1 | 11 | 1 | 100%
Exigence | 3 | 1 | 11 | 2 | 100%
GANTT | 14 | 1 | 14 | 2 | 100%
Cahier des charges | 13 | 1 | 13 | 1 | 100%
Recette + Tests | 12 | 2 | 12 | 2 | 100%
Diagramme Classes | 5 | 4 | 5 | 3 | 100%
Classes Php et C++ | 5 | 2 | 5 | 5 | 100%
Étude des trames | 2 | 2 | 2 | 1 | 100%
Décodage | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
ReadMe | 14 | 1 | 15 | 1 | 100%
Server Série | 4 | 10 | 5 | 11 | 100%
Client Série | 4 | 10 | 4 | 15 | 100%
Oral | 18 | 1 | 18 | 1 | 100%